## 明细表
附件1
池州市2026年重点项目调增清单
单位：亿元
序号 | 项目名称 | 行业分类 | 建设地点 | 建设阶段 | 建设单位 | 建设规模和内容 | 总投资 | 固定资产总投资 | 2026年计划投资 | 项目进展情况 | 2026年工作目标 | 责任单位 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 备注
| 合计（87个） | [5 empty] | 245.97 | 184.97 | 26.77
| 贵池区（18个） | [5 empty] | 79.2 | 58.33 | 6.41
1 | 中鼎池州循环产业园项目 | 战略性新兴产业 | 池州高新区西区 | 计划开工 | 池州中鼎产业园发展有限公司 | 规划用地约130亩，核心布局各类可拆解物资、车辆及汽车铝部件回收再制造产业。工程内容包含6栋标准厂房建设，配套采购拆解、分选、再制造等专业设备，搭建10条智能化生产线 | 10 | 3.1 | 0.75 | 备案已完成，正在进行规划方案编制等前期工作 | 主体施工 | 贵池区政府 | 9
2 | 贵池友兆年产40套船舶舱盖项目 | 战略性新兴产业 | 池州高新区西区 | 计划开工 | 安徽友兆焊接材料有限公司 | 新建厂房约1万平方米，购置龙门吊、叉车、焊机等生产设备，并配套建设地面硬化、绿化、环保等设施 | 3.21 | 3 | 0.3 | 厂房搭建已完成，部分设备已进场安装 | 部分产线投产 | 贵池区政府 | 9
3 | 沈阳东洋异型管项目 | 战略性新兴产业 | 池州高新区东区 | 计划开工 | 沈阳东洋异型管有限公司 | 租赁园区厂房约10000平方米，购置先进设备，打造多条辊弯、辊挤成型生产线，并配备弯曲、矫直、切断、抛光等深加工设备以及材料实验室，以确保产品性能，年产3万吨异型管 | 3 | 3 | 0.1 | 正在进行项目备案等前期工作 | 部分设备进场安装 | 贵池区政府 | 11
4 | 3R—BOX中空板箱厂项目 | 战略性新兴产业 | 池州高新区西区 | 计划开工 | 九续（海南）投资有限公司 | 一期利用池州高新区现有成熟工业厂区，购置并安装30条3R-BOX中空板挤出生产线及配套印刷、模切、粘钉、打包、检测设备和公用辅助设施；对现有厂房进行装修改造及配电、消防、环保配套；建设研发检测中心与数字化管理系统。二期新增用地144亩，新增30条生产线，全厂总产线达60条，年产能扩至15.33万吨，建成集约高效的中空板箱生产基地 | 3 | 3 | 0.1 | 正在开展施工前准备工作 | 部分设备进场安装 | 贵池区政府 | 12
5 | 年产5万吨高性能电缆料建设项目 | 战略性新兴产业 | 池州高新区东区 | 计划开工 | 池州起帆新材料有限公司 | 本项目租赁厂房10000平方米，购置高速加热混合机、密炼挤出生产线、螺杆挤出生产线、放线机、平板硫化机、炼塑机以及检验检测设备、环保设施、其他配套设备等50台（套），建成PVC电缆料生产线4条、低烟无卤电缆料生产线6条，形成年产PVC电缆料3万吨、低烟无卤电缆料2万吨的生产能力，综合年产电缆料5万吨 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 厂房已租赁 | 部分设备进场安装 | 贵池区政府 | 9
6 | 年产700万套转向万向节生产销售技改项目 | 战略性新兴产业 | 池州高新区西区 | 计划开工 | 池州金亚汽车零部件制造有限公司 | 租赁厂房13000平方米，新建年产700万套转向万向节生产线 | 1.01 | 0.5 | 0.1 | 项目已备案，正在开展厂房租赁等前期工作 | 部分产线投产 | 贵池区政府 | 10
7 | 年产100万吨节能珠新材料项目 | 战略性新兴产业 | 贵池区梅龙街道 | 计划开工 | 池州甬劲资源循环有限公司 | 项目主要生产水处理用滤料和建筑用节能骨料两种产品。生物滤料粒径5-20mm。节能骨料粒径5mm以下和5-10mm两种 | 1 | 0.35 | 0.1 | 正在开展前期工作 | 力争项目开工建设 | 贵池区政府 | 12
8 | 年产40亿只集成电路封测技术改造项目 | 战略性新兴产业 | 池州高新区东区 | 计划开工 | 池州巨成电子科技有限公司 | 技术改造4条SOP封装测试生产线和2条QFN/DFN系列生产线，年产40亿只中高端集成电路封测产品 | 1 | 0.8 | 0.3 | 部分设备已订购 | 部分产线投产 | 贵池区政府 | 8
9 | 北山矿区外围水泥用灰岩矿980万吨/年非金属新材料项目 | 传统产业升级改造 | 贵池区唐田镇 | 计划开工 | 安徽池州海螺水泥股份有限公司 | 年产980万吨灰岩矿采矿工程项目，并配套建设破碎站和筛分系统及数字矿山等辅助工程设施 | 16 | 15.8 | 1 | 项目权证报批报建中 | 基础施工 | 贵池区政府 | 12
10 | 安徽金碧田九华山源溪山泉水厂、九华秘境高端民宿项目 | 传统产业升级改造 | 贵池区梅街镇 | 计划开工 | 安徽金碧田健康科技有限公司 | 新建生产车间、仓库、质检用房、宿舍等，建设200m深水井1口，引进5条全自动矿泉水处理及灌装生产线，年产30万吨饮用水。建设8栋民宿及相关功能用房，配套建设地面停车场、水、电等附属工程 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 水厂桩基施工、民宿部分主体施工 | 部分建成 | 贵池区政府 | 9 | 12
11 | 年产120万吨高钙超细重高钙石项目 | 传统产业升级改造 | 贵池区涓桥镇 | 计划开工 | 池州中岩新型建材有限公司 | 建设三栋钢结构厂房，购置安装破碎机、立磨、雷蒙磨、除尘器等生产设备，建设高钙石超细重钙粉产品生产线2条，并配备环保、安全、消防等辅助工程 | 2.15 | 1.75 | 0.2 | 正在开展施工前准备工作 | 建成投产 | 贵池区政府 | 9
12 | 池州市万隆矿业有限公司贵池区凹山水泥用石灰岩矿500万吨/年露天采矿扩建工程项目 | 传统产业升级改造 | 贵池区梅街镇 | 计划开工 | 池州万隆矿业有限公司 | 该项目为扩建工程，包括采矿工程、破碎加工工程、排土场及配套辅助工程等 | 1.22 | 1.22 | 0.21 | 基础施工 | 部分建成 | 贵池区政府 | 9
13 | 皖南数智物流综合枢纽项目 | 现代服务业 | 贵池区秋江街道 | 计划开工 | 安徽中应万佶智慧物流有限公司 | 项目规划分两期建设，一期规划建设冷库仓储中心、 农产品配送中心、商贸仓储服务中心、快递中心、科创服务中心、数字化智慧 物流管理平台：二期规划建冷冻速冻库、农产品加工中心、工业仓储仓储中心、零担分拨中心、人才公寓及综合配套服务、全域屋顶分布式光伏，分阶段按 需建设智能节能照明、能源管理系统等公用及节能附属设施，购置智能分拣、 冷链设备及仓储AGV无人搬运等相关设备 | 6.5 | 3 | 0.3 | 正在进行土地征迁工作 | 基础施工 | 贵池区政府 | 12
14 | 贵池溪山境高端康养度假酒店项目 | 现代服务业 | 贵池区牛头山镇 | 计划开工 | 池州荣海文化信息咨询有限公司 | 建设面积约1.1万平方米，将原三毛纺织公司厂房改建为酒店宴会中心及客房民宿，并新建配套用房 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 目前已进场正在开展内部拆除和平整工作 | 部分建成 | 贵池区政府 | 9
15 | 工厂化循环水鳜鱼养殖项目 | 农林 | 贵池区秋江街道 | 计划开工 | 池州民生天下渔仓数智科技有限公司 | 规划搭建1000套水产养殖大棚，配套搭建每亩300立方米循环水养殖系统，并完善建设项目各类附属配套设施 | 19.68 | 13 | 0.3 | 正在办理用地 | 基础施工 | 贵池区政府 | 12
16 | 池州市和美设施渔业项目 | 农林 | 贵池区秋江街道 | 计划开工 | 池州市和美渔业有限公司 | 新建养殖车间25725平方米;配套建设综合楼等附属建筑;购置工厂化循环水养殖设备1项，组合式成套箱式变电站2组，集中供气系统气站等相关设施设备 | 3.01 | 3.01 | 1 | 已完成项目EPC模式招标工作，目前正在进行场地平整和临时设施建设 | 完成厂房封顶 | 贵池区政府 | 9
17 | 池州市贵池区2025年农村环境整治项目 | 生态环保 | 贵池区 | 计划开工 | 贵池区生态环境分局 | 在贵池区涓桥镇、殷汇镇、唐田镇、牛头山镇、乌沙镇、秋江街道等6个镇街（共涉及81个行政村）开展农村环境整治，主要建设内容包括农村生活污水治理工程、农村生活垃圾治理工程和农村黑臭水体治理巩固提升工程 | 2.12 | 1.5 | 0.75 | 该EPC项目现已完成施工图设计阶段，目前正在进行施工图审查和预算编制。同时， 同乐河沿线的秋江街道和乌沙镇的部分区域正在进行农村环境整治施工 | 部分建成 | 贵池区政府 | 9
18 | 关于贵池区梅里片区污水处理厂及其配套管网（一期工程）项目 | 生态环保 | 贵池区秋江街道 | 计划开工 | 池州金桥投资集团有限公司 | 本次排水设施管网改造项目是在G318(秋江大道)南侧新建梅里片区污水处理厂，同时新建配套主管网。污水厂规模为2万m3/d，配套污水主管DN400-DN800共计约10.19km及污水提升泵站2座 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 正在组织招标 | 开工建设 | 贵池区政府 | 9
| 东至县（16个） | [5 empty] | 30.01 | 22.03 | 10
19 | 天赐年产15万吨三氧化硫项目 | 战略性新兴产业 | 东至经开区 | 计划开工 | 池州天赐高新材料有限公司 | 建设年产15万吨三氧化硫装置及配套输送管廊、熔硫、制氧装置，配套建设消防水罐、消防泵房 | 3.21 | 3.05 | 0.75 | 已备案 | 基础施工 | 东至县政府 | 9
20 | 电子级金属新材料产业化项目 | 战略性新兴产业 | 东至县香隅镇 | 计划开工 | 安徽晟亿金属材料有限公司 | 分两期建设，一期新建标准化厂房2栋，办公楼1栋，仓库1栋，建筑面积约10000平方米，包括原料区、生产区、成品区、仓储区和办公区，购置破碎机、电解生产线、纸浆压榨机等生产设备，配套建设相关附属设施，形成年产1000吨锡料回收的生产能力；二期依托一期现有厂房及配套基础设施，增加设备及厂房，形成年产2000吨锡料回收的生产能力 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 项目已备案，能评、环评、安评、规划设计方案同步编制 | 部分建成 | 东至县政府 | 10
21 | 安徽弘京科技有限公司年产30万吨农地增肥新材料生产项目 | 战略性新兴产业 | 东流镇 | 计划开工 | 安徽弘京科技有限公司 | 项目占地12亩，对原厂房、原仓库进行改造，建筑面积约5300平方米，以硫酸铵半成品粉末、水为原料混合，采用挤压造粒以物理方式加工植物营养剂，并购置生产设备装置，建成后年产30万吨农地增肥新材料 | 1.05 | 0.43 | 0.1 | 主体施工 | 部分建成 | 东至县政府 | 9
22 | 年产600万吨钙镁基材料深加工项目 | 战略性新兴产业 | 东流镇 | 计划开工 | 安徽磊利新材料有限公司 | 总占地面积约46亩，新建生产加工车间、原料仓库、成品仓库等，配套完善相关环保等公辅设施，年产600万吨非金属矿物制品 | 1 | 0.6 | 0.1 | 正在进行开工前准备工作 | 部分建成 | 东至县政府 | 9
23 | 年产5万吨汽车精密紧固件精线建设项目 | 传统产业升级改造 | 大渡口经开区 | 计划开工 | 安徽巨鹏五金制品有限公司 | 建设厂房四栋，购置2条金属表面处理生产线、40条拉丝生产线、10条球化炉退火生产线、变电设备一批，年产6万吨汽车精密紧固件 | 3.5 | 3 | 0.75 | 主体施工 | 部分建成 | 东至县政府 | 9
24 | 年产28万吨锂电新材料技改项目 | 传统产业升级改造 | 东至经开区 | 计划开工 | 池州天赐高新材料有限公司 | 对原年产15万吨六氟磷酸锂装置技改成年产28万吨六氟磷酸锂装置，扩建RTO焚烧炉、污水处理装置等 | 3.15 | 0.97 | 0.9 | 正在进行设备安装 | 部分建成 | 东至县政府 | 8 | 12
25 | 副产盐精制及利用项目（一期） | 传统产业升级改造 | 东至经开区 | 计划开工 | 安徽东至广信农化有限公司 | 一期建设预处理装置、蒸发装置、高温定向转化装置、包装车间一及区域配电室、包装车间二皮带通廊一、皮带通廊二、罐区、空压、制氮等；二期建设副产工业盐综合利用车间 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 正在进行设备安装 | 部分建成 | 东至县政府 | 9 | 12
26 | 皖西南（青山）服装产业新城项目 | 传统产业升级改造 | 青山乡 | 计划开工 | 兰溪赫伯服饰有限公司 | 建设标准化厂房、仓储及办公区28000平方米，配备通风、消防等设施，配套停车场、生活区办公区、污水处理设施，安装废气处理设备同时推行资源循环利用机制 | 2 | 1 | 0.5 | 用地已挂牌 | 部分建成 | 东至县政府 | 9
27 | 年产2亿包湿巾生产加工项目 | 传统产业升级改造 | 大渡口经开区 | 计划开工 | 安徽泰迪卫生用品有限公司 | 总建筑面积17032.96㎡，建设内容涵盖四大核心功能区（原料预处理区、核心生产区、品控检测区、智能仓储物流区）及配套功能区，年产各类婴儿湿巾3亿包 | 1.2 | 0.85 | 0.5 | 主体施工 | 部分建成 | 东至县政府 | 9
28 | 年产8万吨高端环保PVC板材智能制造基地项目 | 传统产业升级改造 | 胜利镇 | 计划开工 | 安徽港越智能家居有限公司 | 项目总投资1.2亿元，建设8条全自动智能PVC板材生产线，分两期建设： 一期建设4条生产线、标准化厂房、原料及成品仓库、研发质检中心、办公楼及配套环保设施，形成年产4万吨高端PVC板的生产能力；二期扩建4条生产线及深加工车间 | 1.2 | 0.55 | 0.1 | 正在采购设备 | 基础施工 | 东至县政府 | 11
29 | 年产50万吨沥青商砼改扩建项目 | 传统产业升级改造 | 东至县香隅镇 | 计划开工 | 东至卓盛建筑工程有限公司 | 建筑面积10000平方米，改扩建标准化厂房2栋，新增生产线3条，以及相关配套设施建设，年产50万吨的沥青混凝土 | 1.1 | 0.47 | 0.45 | 目前正在进行厂房扩建 | 部分建成 | 东至县政府 | 9
30 | 年产1500吨二溴丁二酸建设项目 | 传统产业升级改造 | 东至经开区 | 计划开工 | 安徽圣达生物药业有限公司 | 采用已建的八车间，利用厂区原有的仓储、消防、供气等公辅工程设施，依托浙江圣达生物药业股份有限公司工艺技术，建设年产1500吨二溴丁二酸建设项目，其中项目分两期建设，一期生产750吨二溴丁二酸，二期生产750吨二溴丁二酸 | 1 | 0.96 | 0.9 | 正在进行设备安装 | 部分建成 | 东至县政府 | 8
31 | 年产1000吨风味芋圆、5000吨风味糖浆及1000吨风味果酱深加工生产线扩建项目 | 传统产业升级改造 | 胜利镇 | 计划开工 | 安徽果极食品有限公司 | 项目总占地约17.6亩，拟扩建生产车间1栋，建筑面积约4432㎡，并对原生产车间进行改造升级，建设浓缩车间、灌装间、包装间以及成品间，购置灌装机、搅拌机、自动包装机等配套设备，年产1000吨风味芋圆、5000吨风味糖浆及1000吨风味果酱 | 1 | 0.4 | 0.05 | 正在修改规划设计方案 | 基础施工 | 东至县政府 | 11
32 | 高端国际酒店建设项目（希尔顿花园酒店项目） | 现代服务业 | 大渡口经开区 | 计划开工 | 上海浩谦酒店管理有限公司 | 总建筑面积2.9万平方米，项目建设202间(套)客房，配套建设多功能会议室、健身房、洗衣房、全日餐厅四合一零售及饮品区等公共设施，配置机动车停车位201辆 | 3.5 | 3.3 | 1 | 土地已摘牌 | 部分建成 | 东至县政府 | 10
33 | 东至县洋湖镇重卡电动化生态基地建设项目 | 现代服务业 | 洋湖镇、东流镇 | 计划开工 | 东至众启道路运输有限公司 | 建设一个集新能源卡车运营、能源补给、综合服务于一体的区域性绿色物流枢纽。建设内容包括：新建一座电卡综合服务站，总建筑面积约2800平方米，具备智能调度、司机之家、员工宿舍、维保车间及配套功能；规划建设可停放260辆标准重卡停车场，首批购置50个智能充电站；配套独立配电区，设置10台2000kva变频变压器，搭建完善的绿色能源补给体系 | 1.5 | 1.35 | 0.5 | 目前东流分站点正在建设中，已建设6个充电桩，配套建设休息室及管理用房，已购置新能源重卡54辆 | 部分建成 | 东至县政府 | 9
34 | 泉水湖舜渔湾度假营地 | 现代服务业 | 东至县 舜城新区 | 计划开工 | 东至县高升旅游开发有限公司 | 建设酒店、商业街、成品民宿、湖面及岸线周边配套设 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 已完成施工便道建设、湖面浮桥安装、湖区周边环境整治等工作 | 部分建成 | 东至县政府 | 9
| 石台县（3个） | [5 empty] | 7.51 | 7.51 | 0.3
35 | 牯牛降客运索道项目 | 现代服务业 | 石台县 | 计划开工 | 安徽石台旅游发展股份有限公司 | 新建长涧口至核桃坡客运索道，水平距离2449.8米，上下站高差860米，配套建设索道站房、供电工程、员工用房、应急救援用房、纪念品商店、观景平台、停车场、桥梁、公厕及疏散广场等基础设施 | 3.51 | 3.51 | 0.1 | 索道上下站房及配套设施规划设计方案已通过县规划委员会主任审查会 | 基础施工 | 石台县政府 | 11
36 | 安徽润泽仙寓颐养园项目 | 现代服务业 | 石台县 | 计划开工 | 安徽润泽老年颐养园有限公司 | 总建筑面积约40000平方米，主要建设养老居住单元（养老床位600张）、医疗康复中心、文化健身和活动中心、配餐中心及后勤及异地老年接待中心及配套设施。 | 3 | 3 | 0.1 | 已完成地块初勘工作，正在进行土地报批 | 基础施工 | 石台县政府 | 12
37 | 月亮湾高端康养酒店 | 现代服务业 | 石台县 | 计划开工 | 邢台市华星幼儿教育集团 | 拟新建高端康养酒店一座，提供住宿客房200余套，配套餐饮、会议室、游泳池、商务便利店，停车场，同时建设给排水、供配电、消防、环保等必要的基础设施。 | 1 | 1 | 0.1 | 已完成总平图设计 | 基础施工 | 石台县政府 | 12
| 青阳县（12个） | [5 empty] | 21.1 | 16.14 | 1.53
38 | 年增产50万件镁（铝）合金配件项目 | 战略性新兴产业 | 开发区东河园 | 计划开工 | 鑫建友（安徽）新材料科技 有限公司 | 总建筑面积3万平方米，购置数控车床、CNC加工中心、折弯机、工业机器人手臂等生产设备，年增产50万件镁（铝）合金配件 | 3.3 | 3.05 | 0.15 | 土方平整 | 厂房主体施工 | 青阳县政府 | 9
39 | 年产8万吨高性能特种镁合金材料项目 | 战略性新兴产业 | 开发区东河园 | 计划开工 | 池州昆悟新材料科技有限公司 | 分两期，一期租用标准化厂房约9200平方米，购置蓄热式熔化炉、保温炉、铸锭机、竖式半连续铸井、锻造机、挤压线、检测仪器等生产设备，建成后年产2万吨镁合金锭、0.2万吨镁合金棒材、0.3万吨镁合金型材综合产能；二期扩租厂房9200平方米，增加设备采购、改善工艺和原料结构，建成后新增年产3万吨镁合金锭、0.8万吨镁合金棒材、1.7万吨镁合金型材综合产能 | 3.24 | 1.59 | 0.06 | 厂房改造规划设计 | 厂房主体施工 | 青阳县政府 | 12
40 | 年增产600万件电动车、无人机镁铝轻合金部件项目 | 战略性新兴产业 | 开发区东河园 | 计划开工 | 安徽三思模具科技有限公司 | 利用原有标准化厂房1.68万平方米，购置冷式压铸机、镁合金熔炉(机边炉）、CNC机床、数控机床、打磨机、锆化线、浸渗线、喷粉线、喷漆线、试验、检测等生产设备。项目建成后，年增产600万件电动车、无人机镁铝轻合金部件 | 2.1 | 1.7 | 0.1 | 厂房改造规划设计 | 部分设备进厂 | 青阳县政府 | 9
41 | 年产200万件镁合金电动车配件项目 | 战略性新兴产业 | 开发区东河园 | 计划开工 | 池州宝展智造科技有限公司 | 计划租赁标准化厂房7000平方米，购置相关生产设备，主要生产汽车零配件（比例阀体，空调压缩机）等产品 | 1.35 | 1 | 0.1 | 开展备案等前期工作 | 部分设备订购、安装 | 青阳县政府 | 11
42 | 年产25万只铝合金汽车轮毂项目 | 战略性新兴产业 | 开发区东河园 | 计划开工 | 安徽棠泓铝基新材料有限公司 | 租赁思特克567#标准化厂房1.2万平方米，购置加工中心、数车床、研发设备、环保设备等生产设备，年产25万只铝合金汽车轮毂 | 1.2 | 1.07 | 0.15 | 室内外基础施工 | 部分设备安装 | 青阳县政府 | 9
43 | 年产30万套锻造铝合金汽车轮毂项目 | 战略性新兴产业 | 开发区东河园 | 计划开工 | 安徽牧拓汽车科技有限公司 | 租赁中瑜诚公司标准化厂房1.2万平方米，购置加工中心、数控车床、表面处理线、全自动轮毂水抛机、全自动抛丸清理机、喷漆房、环保设备等生产设备，年产30万套锻造铝合金汽车轮毂 | 1.05 | 0.98 | 0.15 | 室内外基础施工 | 部分设备安装 | 青阳县政府 | 9
44 | 年产8万吨高性能镁合金棒材项目 | 战略性新兴产业 | 开发区东河园 | 计划开工 | 池州元镁新材料科技有限公司 | 租赁4-7号厂房1.83万平方米，建设铸棒车间，新增水平短棒铸造线9条、垂直半连续铸造线1条、切割扒皮线4条，年产8万吨高性能镁合金棒材 | 1 | 0.75 | 0.12 | 室内外基础施工 | 部分设备安装 | 青阳县政府 | 9
45 | 年产3万吨电力电信铜基配件项目 | 传统产业升级改造 | 丁桥镇 | 计划开工 | 安徽亿旺烽新材料科技有限公司 | 分二期建设。一期新建标准化厂房及办公楼1600平方米，改造基础设施，购置中频电炉、圆盘牵引机、数控机床、铜带轧机、铜带拉拔机等关键生产设备，建设铜基配件生产线。二期新建标准化厂房及办公楼4000平方米，新增生产线，项目建设达产后，年产3万吨电力通讯铜基配件 | 1.04 | 0.5 | 0.1 | 厂房改造、设备基础施工 | 部分生产线试产 | 青阳县政府 | 9
46 | 青阳凯德年产16万吨精品新材料技改提升项目 | 传统产业升级改造 | 木镇镇 | 计划开工 | 青阳县凯德超微钙业有限公司 | 新建标准化厂房建筑面积1.66万平方米，改造、修缮办公楼和宿舍楼；购置节能环保型颚式破碎机、圆锥破、磨粉系统、打包机、袋式除尘器等相关生产设备，年产16万吨精品新材料 | 3.3 | 3.04 | 0.3 | 施工队已进场 | 厂房主体施工 | 青阳县政府 | 9
47 | 年产8000吨精密铸造配件技术改造项目 | 传统产业升级改造 | 木镇镇 | 计划开工 | 安徽晨贝机械零部件制造有限公司 | 通过股权收购，盘活原闲置资产，本次技改对原有生产厂房、仓库、行政综合办公楼等附属设施进行相应改造与修缮，淘汰厂内全部老旧设备，重新购置节能型熔炼炉、焙烧炉、四工位自动注蜡机、蜡水制膏机、全自动制壳线、空压机等相关生产设备，年产8000吨精密铸造配件 | 1.2 | 1.04 | 0.1 | 正在进行规划设计，环评、安评、能评同步办理中 | 部分设备安装 | 青阳县政府 | 10
48 | 年产2万吨多功能碳酸钙母粒项目 | 传统产业升级改造 | 陵阳镇 | 计划开工 | 安徽加博新材料有限公司 | 租赁厂房3500平方米厂房，对其进行内部改造，同时新建6000平方米厂房，主要建设多功能碳酸钙母粒产品智能生产线，购置双螺杆挤出机，切粒机，输送及打包等生产设备，年产2万吨碳酸钙母粒 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 正在编制环评报告 | 完成前期审批及厂房改造 | 青阳县政府 | 11
49 | 年产3000吨黄精系列产品加工项目 | 传统产业升级改造 | 杨田镇 | 计划开工 | 青阳九仁春生态农业科技公司 | 租赁标准化厂房5860平方米，配套建设冷冻/冷藏设施、检测中心、观光廊道以及办公生活设施，购置安装黄精浸泡清洗、蒸煮、烘干、混合搅拌、无菌真空包装设备，同时完成厂房内供配电、给排水、供气、消防、安全、环保等辅助设施建设，年产3000吨黄精系列产品 | 1.12 | 0.62 | 0.1 | 已备案 | 部分设备安装 | 青阳县政府 | 9
| 集中区（21个） | [5 empty] | 56.4 | 40.7 | 4.68
50 | 年产100万件倒装芯片产品项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 计划开工 | 安徽未来半导体有限公司 | 项目租用致远电子信息产业园标准化厂房3号厂房，规模面积约1.89万平方米，购置固晶机封装机SMT等机器加工设备，主要加工生产MIP和COB产品 | 7 | 5 | 0.5 | 项目已备案 | 试生产 | 江南新兴产业集中区管委会 | 9
51 | 12寸晶圆显示驱动及其他芯片封测二期项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 计划开工 | 晶度半导体科技（安徽）有限 公司 | 项目租用集成电路产业园标准化厂房封测厂房1#，建筑面积约3.6557万平方米。购置12寸晶圆显示驱动及其他芯片加工设备，主要加工12寸晶圆显示驱动及其他芯片的封测，租赁厂房3.6万平方米，建设12寸晶圆显示驱动及其他芯片的封测生产线 | 6 | 5.4 | 0.5 | 项目已备案 | 试生产 | 江南新兴产业集中区管委会 | 9
52 | 年产24发新一代重复使用液体运载火箭产业化基地二期项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 计划开工 | 安徽星河动力装备科技有限公司 | 新建厂房建筑面积总共3.37万平方米，承担火箭部段组装、高价值物料存储、智能配送及检验等核心生产功能 | 5 | 3 | 0.3 | 项目已备案 | 厂房建成 | 江南新兴产业集中区管委会 | 9
53 | 年产2万吨高端铝合金线材、型材制造项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 计划开工 | 安徽展未铝业科技有限公司 | 项目占地20亩，总建筑面积约10892平方米，建设年产2万吨高端铝合金线材、型材 | 4.5 | 3 | 0.35 | 项目已备案 | 主体建设完工，设备引进、调试 | 江南新兴产业集中区管委会 | 11
54 | 年产4000套稀土铝合金高低压成套设备产品项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 计划开工 | 安徽广远电器有限公司 | 项目占地45亩，总建筑面积约2万平方米，建设年产4000套稀土铝合金高低压成套设备 | 4 | 3 | 0.3 | 项目已备案 | 主体建设完工，设备引进、调试 | 江南新兴产业集中区管委会 | 10
55 | 年产6500吨高纯电子专用金属粉末材料深加工项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 计划开工 | 池州兰安新材料有限公司 | 主要建设年产6500吨高纯电子专用金属粉末材料生产线，主要产品为精制碳酸镍、氧化亚镍、镍粉，精制碳酸钻等高纯电子专用金属粉末材料，预计投产达效后年产值达8亿元。 | 4 | 3 | 0.2 | 项目已备案 | 试生产 | 江南新兴产业集中区管委会 | 10
56 | 年产4万吨高端铝基挤压材深加工项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 计划开工 | 安徽恒铝科技有限公司 | 项目占地24亩，总建筑面积8012平方米，建设年产4万吨铝合金材料 | 3.5 | 3 | 0.3 | 项目已备案 | 主体建设完工，设备引进、调试 | 江南新兴产业集中区管委会 | 10
57 | 年产180万件LED显示模组产品项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 计划开工 | 安徽诺恩斯光电科技有限公司 | 项目租用致远产业园11号楼1层，建筑面积约0.47万平方米，购置SMT贴片加工设备，主要加工显示模组产品 | 2 | 1.5 | 0.1 | 项目已备案 | 试生产 | 江南新兴产业集中区管委会 | 10
58 | 科通年产400万件LED显示模组项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 计划开工 | 安徽科通半导体有限公司 | 项目租用科技孵化园A5号厂房4层，建筑面积约0.37万平方米。购置SMT贴片加工设备，主要加工显示模组，LED显示器件、LED照明器件产品 | 2 | 1.5 | 0.3 | 项目已备案 | 试生产 | 江南新兴产业集中区管委会 | 12
59 | 年产三万吨工业铝材及深加工项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 计划开工 | 池州市东润铝业有限公司 | 项目占地约36亩，建设厂房及配套设施，建筑面积约1.8万平方米左右。购置7条加工设备，主要加工高端铝材生产项目产品，生产各类工业铝型材，主要应用与光伏、高铁、新能源汽车、家电家具、医疗器材、五金洁具、锁具、园林工具等 | 2 | 1.2 | 0.2 | 项目已备案，正在办理前期开工手续 | 主体建设完工，设备引进、调试 | 江南新兴产业集中区管委会 | 10
60 | 瑞晟年产150万LED显示模组产品项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 计划开工 | 安徽瑞晟半导体有限公司 | 项目租用江南产业集中区众飞产业园5号厂房5层，建筑面积约0.3151万平方米，购置SMT贴片加工设备，主要加工显示模组产品 | 1.5 | 1 | 0.15 | 项目已备案 | 试生产 | 江南新兴产业集中区管委会 | 10
61 | 中佳年产180万件LED显示模组产品项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 计划开工 | 安徽省中佳半导体有限公司 | 项目租用众飞产业园5号厂房3层，建筑面积约0.3151万平方米，购置SMT贴片加工设备，主要加工显示模组产品 | 1.5 | 1 | 0.2 | 项目已备案 | 试生产 | 江南新兴产业集中区管委会 | 9
62 | 年产1亿件LED模组及器件制造项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 计划开工 | 安徽乐彩半导体有限公司 | 租用电子信息产业园9号厂房一层北半部分加三层，建筑面积约0.6万平方米。购置自动化贴片及检测加工设备，主要加工LED模组及器件等产品 | 1.5 | 1 | 0.2 | 项目已备案 | 试生产 | 江南新兴产业集中区管委会 | 11
63 | 恒芯致远年产140万件LED显示模组产品项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 计划开工 | 安徽恒芯致远半导体科技有限公司 | 项目租用众飞产业园6号厂房5层，建筑面积约0.31万平方米，购置SMT贴片加工设备，主要加工显示模组产品 | 1.5 | 1 | 0.15 | 项目已备案 | 试生产 | 江南新兴产业集中区管委会 | 9
64 | 营鑫年产120万件LED显示模组产品项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 计划开工 | 安徽营鑫科技有限公司 | 项目租用众飞产业园6号厂房4层，建筑面积约0.31万平方米，购置SMT贴片加工设备，主要加工显示模组产品 | 1.5 | 1 | 0.15 | 项目已备案 | 试生产 | 江南新兴产业集中区管委会 | 10
65 | 澜芯年产180万件LED显示模组产品项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 计划开工 | 安徽澜芯半导体科技有限公司 | 租用众飞产业园3号厂房3层，建筑面积约0.43万平方米，购置SMT贴片加工设备，主要加工显示模组产品 | 1.5 | 1 | 0.15 | 项目已备案 | 试生产 | 江南新兴产业集中区管委会 | 11
66 | 年产140万件led显示模组产品项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 计划开工 | 安徽弘曜半导体有限公司 | 项目租用众飞产业园区5号厂房4层，建筑面积约为0.31万平方米，购置SMT贴片加工设备，主要加工显示模组产品 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 项目已备案 | 试生产 | 江南新兴产业集中区管委会 | 11
67 | 年产6000万件LED模组及器件制造项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 计划开工 | 安徽极曜半导体有限公司 | 项目租用电子信息产业园标准化厂房9号厂房，建筑面积约0.6万平方米。购置SMT全自动贴片机，AOI, SPI，回流焊，波峰焊等加工设备，主要加工LED显示屏模组、LED显示器件、LED照明器件产品，年产6000万件LED模组及器件 | 1.5 | 1 | 0.15 | 项目已备案 | 试生产 | 江南新兴产业集中区管委会 | 11
68 | 年产180万件LED显示模组产品项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 计划开工 | 安徽七鑫半导体有限公司 | 本项目租用众飞产业园3号厂房4层，建筑面积约4449.52平方米，购置SMT贴片加工设备，主要加工显示模组产品 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 项目已备案 | 试生产 | 江南新兴产业集中区管委会 | 11
69 | 年产3000万米高档面料项目 | 传统产业升级改造 | 江南集中区 | 计划开工 | 池州市和赢纺织有限公司 | 项目租用江南产业集中区顺婷产业园2#、3#厂房，购置400台喷水织机，年产3000万米高档面料 | 2 | 0.8 | 0.08 | 项目已备案 | 竣工投产 | 江南新兴产业集中区管委会 | 9 | 12
70 | 池州万达悦华酒店改造项目 | 现代服务业 | 江南集中区 | 计划开工 | 安徽钱溪旅游度假酒店 | 项目分两期建设，一期对钱溪会所0.82万平方米改扩建、装修升级；二期新购土地约10亩建设0.8万平方米高端宴会厅 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 项目已备案，正在办理前期开工手续 | 一期完工 | 江南新兴产业集中区管委会 | 10
| 九华山（1个） | [5 empty] | 1.12 | 1.12 | 0.05
71 | 九华山百岁宫缆车升级改造项目 | 现代服务业 | 九华山风景区 | 计划开工 | 九华旅游发展股份有限公司 | 将38+1车厢客运地面缆车升级为55+1人车厢客运地面缆车，包括更新所有缆车设备、加固站内设备基础、拆除并新建缆车线路轨道基础（如现有基础检测结果符合要求则予以保留）、站房内部装饰等 | 1.12 | 1.12 | 0.05 | 项目已备案 | 完成配电房改造、设备购置 | 九华山风景区管委会 | 11
| 开发区（15个） | [5 empty] | 44.63 | 33.74 | 3.5
72 | 稀散金属及其深加工产业化项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 计划开工 | 安徽先导芯材科技有限公司 | 拟购置土地100亩，主要建设生产车间、测试及研发楼、气化站、甲乙丙类仓库、成品仓库、变电站、空气压缩站、污水站等地面建筑物，形成年产200吨精碲、80吨高纯铟、25吨区熔锗、1500吨金属铋、800吨高纯银锭、200吨金银铂铑铱、40吨二氧化碲、600吨ITO专用粉体等稀散金属深加工 | 15 | 13.5 | 1.1 | 正在进行场地平整 | 基础施工 | 开发区管委会 | 12
73 | 半导体晶圆后道制程用胶膜项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 计划开工 | 安徽亚科半导体材料有限公司 | 购置多台涂布机、分条机、检测机及开发仪，建设多条半导体用GPI胶带生产线，半导体用GPI系列胶带 | 5 | 4 | 0.2 | 正在进行厂房装修改造 | 部分建成 | 开发区管委会 | 9
74 | 火加工及碳化硅部件生产项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 计划开工 | 池州市晨晶半导体有限责任公司 | 拟购置经开区金鑫路与双平路交叉口东北侧20亩地块，新建厂房8000平方米。购置CVD长晶炉、多线切割机、研磨机、水刀机床、CNC数控机床、三坐标测量仪、清洗机等设备，主要生产导电型SIC环（P型）、导电性SIC电极（P型）等产品 | 3.6 | 3.1 | 0.4 | 桩基施工已完成 | 完成主体厂房建设 | 开发区管委会 | 9
75 | 国家卫星有效载荷产品质量检验检测中心江南分中心建设项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 计划开工 | 科天卫检测技术（安徽）有限公司 | 主要建设集热真空、温度、力学、电磁兼容（EMC）、辐射效应等试验于一体的综合性实验室，破解行业试验资源短缺、适配性差、周期长、成本高的痛点，支撑商业航天产业高质量发展，填补区域商业航天公共试验平台空白，形成年均超3000批次试验能力 | 3.2 | 2.7 | 0.6 | 一期项目正在装修 | 试生产 | 开发区管委会 | 9
76 | 年产5万吨高蛋白桑基配合饲料/发酵桑饲料项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 计划开工 | 安徽亿晟康科技有限公司 | 新建生产车间、原料库、成品库；购置清洗切段机组、网带式连续烘干机、全自动配料混合系统环模制粒机、质检设备等，形成年处理25万吨鲜蛋白桑，年产5万吨高蛋白桑基配合饲料/发酵桑饲料 | 1.13 | 0.78 | 0.1 | 正在进行厂房图纸设计 | 基础施工 | 开发区管委会 | 9
77 | 智能光伏单元体幕墙及幕墙设备制造组装项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 计划开工 | 安徽科百翼智能科技有限公司 | 总建筑面积19506.0㎡，其中钢结构1#厂房8466.0㎡，2#厂房8592.0㎡，多层框架结构3#厂房2448.0㎡。购置大型加工中心、数控车床、数控铣床、全自动埋弧焊机、激光机器人下料线、折弯机、剪板机、抛丸机、行车、搅拌机等生产加工等设备20余台，配套建设供配电、给排水、消防系统、环卫设施、道路及绿化等公辅设施 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 厂房主体工程已完成 | 试生产 | 开发区管委会 | 9
78 | 智能高低压成套配电柜，3D打印耗材，中央空调出风口项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 计划开工 | 安徽励行电子科技有限公司 | 租赁安徽省池州市经济技术开发区电子信息产业园3#厂房，租赁面积约7787平方米，建设自动上料机、混色机、空压机、立架干燥机、真空包装机、单螺杆挤出机、精密挤出模具，组装流水线等相关配套生产设备；配套建设环保、安全、消防等辅助设施。年产智能高低压配电柜2000台、3D打印耗材和中央空调出风口，配电柜风口，风口PVC和铝风口共1000万件 | 1 | 0.3 | 0.1 | 厂房装修中 | 试生产 | 开发区管委会 | 9
79 | 高通量基因测序仪和试剂生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 计划开工 | 安徽奕检智造生物科技有限公司 | 租赁电子信息产业园四期3号楼。购置生物安全柜10台、基因测序仪套组件20套、全数字化端面检测仪10台、智能高速冷冻离心机4台、荧光仪10台、医用冷藏冷冻箱10台生产设备；激光尘埃粒子计数器10台、浮游菌采样器10台、超微量分光光度计10台、风量仪10台、微生物检测专用泵8台、微生物检验过滤支架8台、医用泄漏电流测试仪10台、医用耐压测试仪10台、医用接地电阻测试仪10台研发设备 | 1 | 0.6 | 0.1 | 厂房装修中 | 试生产 | 开发区管委会 | 9
80 | 年产3000吨CP线（电容器引线）项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 计划开工 | 张家港市宏意电子材料有限公司 | 计划盘活荣俊机械低效闲置用地15亩，新建5000平米钢结构厂房，购置大拉丝机、小拉丝机、电镀生产线（镀铜）、电镀生产线（镀锡）、退火炉、水箱拉丝机、排线机、拉力测试机、盐雾试验机、电子称重仪、光学显微镜、电阻测试仪、轮廓仪、硬度计等设备建成年产3000吨电容器引线项目 | 1 | 0.2 | 0.05 | 设备安装 | 试生产 | 开发区管委会 | 9
81 | 年产2000台压缩空气分离装置设备项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 计划开工 | 安徽宝诺气体设备有限公司 | 拟租用九州重钢公司厂房约11000㎡，办公研发楼约2000㎡，总面积约13000㎡。购置震动平台、机床、台式多用钻床、锯床、气体保护焊机、埋弧自动焊机、卷板机、等离子切割机、无损探伤房、行车、压缩机系统等加工设备及设施共150台套 | 1 | 0.2 | 0.1 | 设备安装 | 投产 | 开发区管委会 | 9 | 12
82 | 6-8吋氧化镓衬底研发及产业化项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 计划开工 | 苏州镓和半导体有限公司 | 主要投资内容为布局6吋氧化镓单晶生长设备，配套8吋氧化镓生长设备的研发，年产10000片氧化镓衬底片 | 1 | 0.5 | 0.1 | 厂房装修中 | 试生产 | 开发区管委会 | 9
83 | 年产8万吨超纯石英砂生产制造项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 计划开工 | 安徽科耀芯源新材料科技有限公司 | 拟购置土地25亩，新建钢结构标准化厂房8000平方米、办公楼5000平米；购置提纯设备30余台套，从事超纯石英砂生产制造 | 1 | 0.4 | 0.05 | 正在进行规划设计 | 基础施工 | 开发区管委会 | 10
84 | 年产高性能线缆300万米项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 计划开工 | 东吴新材料有限公司 | 拟购置土地20亩新建标准化厂房8000平方米，购置自动上料机、压延机造粒机等设备25台套，从事高性能电缆绝缘材料的研发及生产 | 1 | 0.66 | 0.1 | 正在办理环评 | 基础施工 | 开发区管委会 | 10
85 | 新能源重卡光储充换一体化服务站项目 | 能源 | 经开区 | 计划开工 | 池州绿色能源发展有限公司 | 新建钢结构展厅及售后服务中心一座，建筑面积9650平米（包含新能源重卡销售、售后和部分充电区域），新能源重卡通用换电站3座、30个480KW快速充电桩；同时新建换电站配套1兆瓦光伏及储能设施 | 1 | 0.4 | 0.2 | 正在办理用地 | 试生产 | 开发区管委会 | 9
86 | 欣和智达安徽池州氢能源项目 | 能源 | 经开区 | 计划开工 | 安徽氢时代科技有限公司 | 拟购置土地约45亩，主要投资内容包括年产10万套氢燃料电池及动力控制系统项目及年产10万辆氢能助力自行车与年产1000台撬装式铝水制氢成套智能装备项目 | 7.6 | 5.6 | 0.2 | 正在进行厂房装修工作，部分设备已到场 | 部分建成 | 开发区管委会 | 9
| 市直（1个） | [5 empty] | 6 | 5.4 | 0.3
87 | 池州高铁东站站城一体化(东站综合交通枢纽)建设项目 | 新型城镇化 | 池州市贵池区北侧的东部产业新城，茅坦路以东、迎宾大道以北 | 计划开工 | 池州建投清溪城镇化投资发展有限公 司 | (一)站前广场及配套工程。站前广场工程包括站前集散广场、地面停车场、内部连接道路、地面附属及配套管网工程等。配套建设经营性用房、公交配套用房、旅游信息服务中心、风雨连廊、环境工程及各类停车场服务用房等，合计总建筑面积约为1.24万平方米，其中经营性用房建筑面积约1.15万平方米，其他配套用房建筑面积约0.09万平方米。建设广场高架落客匝道系统，长度约950m。 (二)涉铁道路。新建涉铁配套道路约5.3km，同步完善各类涉铁道路各类管网及配套设施建设;实施排水渠改线工程，改线长度约1.7km。 (三)高铁东站轻快货运枢纽中心。总建筑面积约9.85万平方米，主要包括云仓仓配一体化中心、综合运营服务中心，以及配电站、垃圾收集设施等配套用房;同步实施绿化、道路、给排水等室外工程 | 6 | 5.4 | 0.3 | 已完成一期EPC招投标工作 | 基础施工 | 市住房城乡建设局 | 9